## Project
Employee | Year | Work Package I | Work Package | Start Period | End Period | Hours | Cost (EUR)
Alejandra Campos | 2024 | 4567 | WP3 Set up 2024 | 01.07.2024 | 12.07.2024 | 80 | 0
Alejandra Campos | 2024 | 4568 | WP4 Evaluation 2024 | 12.07.2024 | 22.07.2024 | 50 | 0
Angela Heni | 2024 | 4570 | WP6 Management 2024 | 05.03.2024 | 05.04.2024 | 42 | 2977.916
Clémentine Roth | 2024 | 4567 | WP3 Set up 2024 | 05.03.2024 | 18.12.2024 | 249 | 12413.4765
Clémentine Roth | 2024 | 4568 | WP4 Evaluation 2024 | 06.03.2024 | 18.12.2024 | 68 | 3365.5279
Clémentine Roth | 2024 | 4569 | WP5 Diss, Expl, Comm 2024 | 04.03.2024 | 11.12.2024 | 98 | 4851.2038
Clémentine Roth | 2024 | 4570 | WP6 Management 2024 | 16.04.2024 | 08.10.2024 | 7 | 330.0818
Clémentine Roth | 2025 | 4811 | WP3 Set up 2025 | 08.01.2025 | 30.04.2025 | 105 | 4529.076
Clémentine Roth | 2025 | 4812 | WP4 Evaluation 2025 | 13.01.2025 | 30.07.2025 | 107 | 4761.1586
Clémentine Roth | 2025 | 4813 | WP5 Diss, Expl, Comm 2025 | 14.01.2025 | 27.08.2025 | 42 | 2347.139
Clémentine Roth | 2025 | 4814 | WP6 Management 2025 | 20.02.2025 | 28.08.2025 | 19.5 | 996.6234
Daniela Chiran | 2024 | 4567 | WP3 Set up 2024 | 01.03.2024 | 30.04.2024 | 169.5 | 8672.25
Daniela Chiran | 2025 | 4812 | WP4 Evaluation 2025 | 16.01.2025 | 02.07.2025 | 50 | 2415.5531
Daniela Chiran | 2025 | 4813 | WP5 Diss, Expl, Comm 2025 | 20.01.2025 | 23.07.2025 | 65 | 3215.8507
Jonathan Loeffler | 2024 | 4567 | WP3 Set up 2024 | 07.03.2024 | 18.12.2024 | 50 | 6402.8658
Mercedes Berlin | 2025 | 4812 | WP4 Evaluation 2025 | 09.01.2025 | 15.07.2025 | 80 | 4795.5703
Miljana Cosic | 2024 | 4567 | WP3 Set up 2024 | 01.03.2024 | 30.04.2024 | 148 | 8948.4802
Miljana Cosic | 2025 | 4813 | WP5 Diss, Expl, Comm 2025 | 03.01.2025 | 28.03.2025 | 75 | 3654.726
Nadja Schlichenmaier | 2024 | 4567 | WP3 Set up 2024 | 01.03.2024 | 10.12.2024 | 300 | 12069.8767
Nadja Schlichenmaier | 2024 | 4568 | WP4 Evaluation 2024 | 12.03.2024 | 17.12.2024 | 170 | 7106.4906
Nadja Schlichenmaier | 2024 | 4569 | WP5 Diss, Expl, Comm 2024 | 02.04.2024 | 18.11.2024 | 100 | 4264.3042
Robert Gohla | 2024 | 4568 | WP4 Evaluation 2024 | 01.07.2024 | 01.10.2024 | 50 | 3910.1401
Robert Gohla | 2025 | 4811 | WP3 Set up 2025 | 07.01.2025 | 28.02.2025 | 155 | 12464.133
Tea Sarenkapa | 2024 | 4567 | WP3 Set up 2024 | 08.03.2024 | 30.09.2024 | 107 | 3478.1608
Tea Sarenkapa | 2024 | 4568 | WP4 Evaluation 2024 | 01.03.2024 | 25.09.2024 | 220 | 6978.937
Tea Sarenkapa | 2024 | 4569 | WP5 Diss, Expl, Comm 2024 | 01.03.2024 | 18.09.2024 | 100 | 3228.4123
[6 empty] | 2707 | <- missing the 64h of Jonathan LOEFFLER to get to the 2771